## Recursos
Recursos Humano
Integrantes del equipo | Rol | Módulo
Carlos Andres Mosquera | Analista de pruebas | Consultas vuelos
Juan Jose Muñoz | Analista de pruebas | Compra de vuelos
Alejandro Hernández | Líder de equipo | Consultar y comprar vuelos usando millas LATAM
Recursos Fisicos
Dispositivo | Referencia | Cantidad
computadores portatiles | DELL latitude 3420 | 3
Conexión a internet | Wiffi o LAN | 1

## Cronograma
| Actividad | Esfuerzo
Consulta de productos | Leer documentación | 2
| Análisis de documentación | 3.5
| Creación plan de pruebas | 10
| Seguimiento | 2
| Diseño casos de prueba | 5
| Ejecución caso de prueba | 8
| Reporte de salidas | 3.5
| Cierre de prueba | 1
Compra de productos | Leer documentación | 3
| Análisis de documentación | 3.5
| Creación plan de pruebas | 12
| Seguimiento | 2
| Diseño casos de prueba | 8
| Ejecución caso de prueba | 6
| Reporte de salidas | 4
| Cierre de prueba | 1
Consulta y compras de productos con puntos | Leer documentación | 4
| Análisis de documentación | 4
| Creación plan de pruebas | 12
| Seguimiento | 2
| Diseño casos de prueba | 8
| Ejecución caso de prueba | 8
| Reporte de salidas | 5
| Cierre de prueba | 1
| Total | 118.5
8
Note on D1: El ezfuerzo está elaborado en horas

## casos de prueba
COMPRAR CONSULTAR VUELOS Y COMPRAR CONSULTAR VUELOS USANDO MILLAS LATAM PASS
HU | Caso de Prueba | Precondición | Pasos | Resultado esperado | Fecha incido | Fecha Fin | Resultado | BUG | Observaciones | Resultado | BUG | Observaciones | Resultado | BUG | Observaciones | Evidencias
HU_O1: Yo como PO quiero consultar vuelos en aplicativo LATAM para verificar el funcionamiento correcto de esta funcionalidad | verificar consulta de vuelo con el numero de orden éxito | ingresar a la pagina web | ingresar el numero de oreden Ingresar el apellido clic en el boton buscar | El aplicativo debe mostrar la descripción del vuelo |  |  | OK |  |  | OK |  |  | OK |  |  | HU_01
Yo como PO quiero consultar vuelos en aplicativo LATAM para verificar el funcionamiento correcto de esta funcionalidad | Verificar el redireccionamiento del botón buscar | ingresar a la pagina web | ingresar el código de la reserva Ingresar el apellido clic en el botón buscar | El aplicativo debe mostrar la pagina con los datos del vuelo | [11 empty] | HU_02
Yo como PO quiero consultar vuelos en aplicativo LATAM para verificar el funcionamiento correcto de esta funcionalidad | verificar consulta de vuelo con el numero de reserva éxito | ingresar a la pagina web estar loqueado en la pagina web | ingresar el código de la reserva Ingresar el apellido clic en el botón buscar | El aplicativo debe mostrar la descripción del vuelo | [11 empty] | HU_03
Yo como PO quiero consultar vuelos en aplicativo LATAM para verificar el funcionamiento correcto de esta funcionalidad | verificar consulta de vuelo con el numero de reserva con caracteres especiales | ingresar a la pagina web estar loqueado en la pagina web | ingresar el numero de orden con caracteres especiales Ingresar el apellido clic en el botón buscar | El campo debe mostrar el mensaje "ingrese un formato valido" |  |  | Fallido |  |  | Fallido |  |  | Fallido |  |  | HU_04
Yo como PO quiero consultar vuelos en aplicativo LATAM para verificar el funcionamiento correcto de esta funcionalidad | verificar consulta de vuelo dejando en blanco en campo numero orden o codigo reserva | ingresar a la pagina web estar loqueado en la pagina web | ingresar solo el apellido dejando en campo de numero de orden o codigo de reserva en blanco y darle clic en el botón buscar | El campo debe mostrar el mensaje "ingrese un formato valido" | [11 empty] | HU_05
Yo como PO quiero consultar vuelos en aplicativo LATAM para verificar el funcionamiento correcto de esta funcionalidad | verificar consulta de vuelo dejando en blanco en campo apellido | ingresar a la pagina web estar loqueado en la pagina web | ingresar el código de la reserva Ingresar el apellido con números clic en el botón buscar | El campo debe mostrar el mensaje "ingrese un formato valido" | [11 empty] | HU_06
Yo como PO quiero comprar vuelos en aplicativo LATAM para verificar el funcionamiento correcto de esta funcionalidad. | verificar la compra de un vuelo con la opción solo ida de foma exitosa | ingresar a la pagina web | Seleccionar tipo de viaje solo ida Seleccionar tipo de cabina Seleccionar origen Seleccionar destino ingresar fecha Ingresar cantidad de persona seleccioar el boton buscar seleccionar el vuelo seleccionar el boton buscar Ingresar los datos obligatorios de la compra clic en guardar Clic en el boton continuar | El aplicativo debe mostrar los datos de la compra de vuelo | [11 empty] | HU_07
Yo como PO quiero comprar vuelos en aplicativo LATAM para verificar el funcionamiento correcto de esta funcionalidad. | verificar la compra de un vuelo con la opción ida y vuelta de forma exitosa | ingresar a la pagina web | Seleccionar tipo de viaje ida y vuelta Seleccionar tipo de cabina Seleccionar origen Seleccionar destino ingresar fecha ida ingresar fecha vuelta Ingresar cantidad de persona seleccionar el botón buscar seleccionar el vuelo seleccionar el botón buscar Ingresar los datos obligatorios de la compra clic en guardar Clic en el botón continuar | El aplicativo debe mostrar los datos de la compra de vuelo | [11 empty] | HU_08
Yo como PO quiero comprar vuelos en aplicativo LATAM para verificar el funcionamiento correcto de esta funcionalidad. | verificar la compra de un vuelo donde la opción de pago sea PSE | ingresar a la pagina web | Seleccionar tipo de viaje ida y vuelta Seleccionar tipo de cabina Seleccionar origen Seleccionar destino ingresar fecha ida ingresar fecha vuelta Ingresar cantidad de persona seleccionar el botón buscar seleccionar el vuelo seleccionar el botón buscar Ingresar los datos obligatorios de la compra opción de pago psg seleccionar la opción de términos y condiciones ingresar los datos bancarios clic en el botón ir a pse ingresar los datos pse clic en guardar Clic en el botón continuar | El aplicativo debe mostrar los datos de la compra de vuelo | [11 empty] | HU_09
Yo como PO quiero comprar vuelos en aplicativo LATAM para verificar el funcionamiento correcto de esta funcionalidad. | verificar la compra de un vuelo sin ingresar el campo origen | ingresar a la pagina web | Seleccionar tipo de viaje ida y vuelta Seleccionar tipo de cabina dejar campo origen vacío ingresar campo destino | el aplicativo debe mostrar el mensaje "primero tiene que ingresar un origen" | [11 empty] | HU_10
Yo como PO quiero comprar vuelos en aplicativo LATAM para verificar el funcionamiento correcto de esta funcionalidad. | verificar la compra de un vuelo sin ingresar el campo nombre | ingresar a la pagina web | Seleccionar tipo de viaje ida y vuelta Seleccionar tipo de cabina Seleccionar origen Seleccionar destino ingresar fecha ida ingresar fecha vuelta Ingresar cantidad de persona seleccionar el botón buscar seleccionar el vuelo seleccionar el botón buscar Ingresar los datos obligatorios de la compra dejando el campo nombre vacío clic en guardar | el aplicativo debe mostrar el mensaje "este dato no puede quedar vacío" | [11 empty] | HU_11
Yo como PO quiero comprar vuelos en aplicativo LATAM para verificar el funcionamiento correcto de esta funcionalidad. | verificar la compra de un vuelo con un formato de correo no valido | ingresar a la pagina web | Seleccionar tipo de viaje ida y vuelta Seleccionar tipo de cabina Seleccionar origen Seleccionar destino ingresar fecha ida ingresar fecha vuelta Ingresar cantidad de persona seleccionar el botón buscar seleccionar el vuelo seleccionar el botón buscar Ingresar los datos obligatorios de la compra e ingresar un formato no valido para el campo email clic en guardar | el aplicativo debe mostrar el mensaje "ingrese un formato valido" | [11 empty] | HU_12

## Escenarios
COMPRAR CONSULTAR VUELOS Y COMPRAR CONSULTAR VUELOS USANDO MILLAS LATAM PASS
N° | IDEA O ESCENARIO | TIPO DE FLUJO | Comentarios | Matriz de riesgo |  |  | Tiempo estimado
|  |  |  | Frecuencia | Impacto | Total
1 | Verificar que un usuario al ingresar a la página WEB pueda consultar los diferentes vuelos con la fecha superior a la actual | Flujo Normal | validar en la pagina de LATAM que si este mostrando los vuelos con fechas posteriores a la actual | 1 | 3 | 3
2 | verificar si al usuario ingresar al sistema este le permite comprar vuelos sin tener un registro previo | Flujo Normal | se validara si el sistema permite la compra de vuelos sin registro previo | 3 | 1 | 3
3 | verificar si el usuario al comprar con millas se vea reflejado un descuento en la compra del vuelo | Flujo Normal | se validara si el sistema esta realizando la redicion de las millas para los vuelos | 2 | 3 | 6
4 | verificar que al ingresar al sistema y realice la compra de un vuelo este pida el numero de identificacion | Flujo Normal | se verifiacara si al usuario ingresar a la aplicación y comprar un vuelo este permita registrar el numero de documento | 1 | 3 | 3
5 | verificar si un cliente puede comprar mas de 1 tiquete por vuelo | Flujo Normal | validar si la funcionalidad permite la compra de varios tiquetesa un mismo usuario | 1 | 3 | 3
6 | verificar que la persona pague con tarjeta de credito | Flujo Normal | validar si al realizar una compra con tarjeta de cedito este medio funcione y se pueda llevar a cabo la compra | 2 | 1 | 2

## Riesgos
Análisis de Riesgos
1. Identificar |  | 2. Evaluar |  |  | 3. Plan acción
Riesgos de Proyecto
Riesgo | Descripción | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Acción
Ambiente de pruebas | probabilidad de presentarse intermitencia en el ambientes de pruebas debido falta de mantenimiento ocasionando caídas en el ambiente | 3 | 2 | 6 | Hacer revisión constante a los ambientes de pruebas
Falta de data | probabilidad que el tiempo estimado para pruebas se vea afectado debido al falta de actualización de la data ocasionando retrasos en las mismas | 3 | 1 | 3 | mantener actualizado las bases de datos de pruebas
Requisitos mal levantados | Probabilidad que a la hora de levantar los requisitos estos estén escritos incorrectamente y no sean claros | 3 | 1 | 3 | hace inspección rigurosa a los requisitos levantados y a la información suministrada por el cliente
Falta de integrantes | renuncia o enfermedad de alguno de los integrantes del equipo | 3 | 2 | 6 | tener personas o integrante en el equipo disponible para cualquier remplazo
Falta de recursos económicos | desfinanciamiento por recepción económica | 3 | 2 | 6 | tener recurso económico guardado como plan de contingencia
Riesgos de Producto
Riesgo / Funcionalidad | Característica de Calidad | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo
fallo en el aplicativo | probabilidad que el aplicativo LATAM no permita la consulta o compra de tiketes debido al ingreso masivo de usuario al mismo tiento ocasionando caída del aplicativo | 3 | 1 | 3 | realizara prueba no funcionales al aplicativo
desconexión de la base de datos | probabilidad que la integración con la base de datos presente fallos | 3 | 2 | 6 | realizaran pruebas de conexión y revisión de base de datos periódicamente
lentitud al realizar las consultas | se validara conexiones físicas y lógica de los ambientes | 2 | 2 | 4 | se deben realizar pruebas de rendimiento al aplicativo
sobrepasar los tiempos de entrega | se validara que se cumplan los tiempos de entrega del producto a probar | 3 | 2 | 6 | se deben garantizar que las personas estén con el suficiente conocimiento para no desfasarse en la entrega de las pruebas